## Tổng quan
BUỔI NCKT — VÒNG LÃI SUẤT TOÀN CẦU
Kế hoạch tổ chức & phân công · Phòng Quản lý rủi ro · Nguồn nền: M-Research Mkt Outlook 2H.2026 (25/08/2026)
NGÀY HỌP (nhập vào ô B4) | 2026-10-15 | ← ô vàng: sửa được
Hạng mục | Nội dung
Câu hỏi xuyên suốt | Thế giới đã quay đầu sang chu kỳ thắt chặt chưa, và điều đó ép Việt Nam ở đâu?
Format mọi phần | Sự kiện / kết quả → Hệ quả. Không tường thuật dài.
Trần nghiên cứu | 3 giờ/người (trần, không phải định mức)
Số người trình bày | 7
Tổng thời lượng buổi | ≈ 67 phút
Điều phối | Jak (kiêm trình bày phần A2)
Ghi chép | Không cần — dùng record + Copilot của Teams
CẤU TRÚC BUỔI
Phần | Nội dung | Số người | Thời lượng (phút)
Mở đầu | Dự đoán bỏ túi — ghi 4 con số dự báo cuối 2026 vào chat Teams | 7 | 2
Cập nhật chung | KT quốc tế / KT trong nước / TT tài chính–tiền tệ | 3 | 15
Case thực tế | Vòng lãi suất toàn cầu — 4 góc nhìn | 4 | 22
Trao đổi cả phòng | Câu hỏi mở + câu hỏi từ sếp + debate | 7 | 23
Chốt buổi | 2–3 điều rút ra + watchlist | 1 | 5
TỔNG
LUẬT NÉ TRÙNG (bắt buộc)
Case ăn chủ đề lãi suất & ngân hàng trung ương, nên:
• Quỳnh (KT quốc tế) KHÔNG nói Fed / ECB / BOJ / lãi suất.
• Hạnh (TT tài chính–tiền tệ) KHÔNG nói lãi suất MM / VNIBOR / TPCP — Phương đã giữ ở phần A4.
Note on B4: Nhập ngày họp thật vào đây. Toàn bộ mốc thời gian ở sheet Timeline sẽ tự tính lại theo ô này. Giá trị hiện tại chỉ là ví dụ.

## Phân công
PHÂN CÔNG 7 NGƯỜI
Nguyên tắc: giao theo mảng chuyên môn để có lợi thế, nhưng chệch nhẹ một bước để không ai chỉ đọc lại việc hàng ngày.
Người | Mảng hàng ngày | Phần được giao | Câu hỏi phải trả lời | Sản phẩm nộp | Thời lượng (phút) | Hạn nộp nháp
Quỳnh | FXDR | Cập nhật · KT quốc tế | Giá hàng hóa hạ nhiệt từ đỉnh tháng 5 — đây là đảo chiều thật hay chỉ nghỉ giữa hiệp? | 1 slide | 5
Trang | LR | Cập nhật · KT trong nước | Trong các điểm sáng, cái nào là điểm sáng thật, cái nào chỉ là nền so sánh thấp? | 1 slide | 5
Hạnh | LR | Cập nhật · TT tài chính–tiền tệ | DN bất động sản phát hành gấp 2,5 lần trong khi ngân hàng giảm 12% — ai đang mua số trái phiếu đó? | 1 slide | 5
Trà | IRRBB | A1 · Bối cảnh & cơ chế | Đợt vừa rồi những NHTW nào động thái gì, mức bao nhiêu, ngày nào? Lý do HỌ TỰ NÊU là gì? | 1–2 slide (1 bảng) | 7
Jak | Bond | A2 · Fed giữ hay tăng? | Fed đang kẹp giữa lạm phát và chi phí nợ công. Bên nào đang thắng? | 1 slide (1 chart CME) | 5
Thảo | FXDR | A3 · Thị trường phản ứng | Giá tài sản phản ứng đúng hay NGƯỢC kỳ vọng? Chỗ nào ngược là chỗ đáng nói nhất. | 1–2 slide (1–2 chart) | 5
Phương | LR (lâu nhất) | A4 · Góc Việt Nam | Nếu mặt bằng lãi suất USD đứng cao hoặc tăng tiếp, SBV còn dư địa gì? | 1–2 slide | 5
Ghi chú phân công
Người | Lý do giao
Phương | Nhận A4 — phần khó nhất và là ngòi nổ cho phần thảo luận. Cần người dày kinh nghiệm nhất.
Trà | Chu kỳ lãi suất chính là môn của IRRBB. Mở màn nên phải nộp sớm nhất (xem Timeline).
Jak | Kiêm điều phối. Phần A2 về lợi suất TPCP Mỹ đúng nghề Bond.
Thảo | DXY và dòng vốn thị trường mới nổi là địa hạt FX.
Quỳnh | Hàng hóa và thương mại là đầu vào của FX — quen số, nhưng bị cấm đụng lãi suất.
Trang / Hạnh | Slot cập nhật nhẹ hơn (1 slide), phù hợp để làm quen format trước khi vào case ở kỳ sau.
Note on G8: Trà mở màn — A2/A3/A4 đều dựa vào bảng NHTW của Trà, nên phần này phải xong sớm hơn 1 ngày.

## Timeline
TIMELINE CHUẨN BỊ
Ngày tự tính từ ô ngày họp ở sheet 'Tổng quan' (B4). Đổi ngày ở đó, cả bảng này cập nhật theo.
Mốc | Lệch | Ngày | Thứ | Việc | Ai | Trạng thái
T-10 | -10 |  |  | Gửi đề bài cho cả phòng, chốt phân công | Jak | Chưa làm
T-7 | -7 |  |  | Nộp 1 dòng 'điểm tôi chọn' | Quỳnh, Trang, Hạnh | Chưa làm
T-6 | -6 |  |  | Gạt trùng, phản hồi chốt điểm | Jak | Chưa làm
T-4 | -4 |  |  | Nộp nháp A1 (bảng NHTW) → chia sẻ ngay cho A2/A3/A4 | Trà | Chưa làm
T-3 | -3 |  |  | Nộp nháp: 3 gạch đầu dòng + chart định dùng | Jak, Thảo, Phương | Chưa làm
T-2 | -2 |  |  | Kiểm dây chuyền A1→A2→A3→A4: có hổng, có trùng không? | Jak | Chưa làm
T-1 | -1 |  |  | Nộp slide cuối · gộp thành 1 file duy nhất | Cả 7 | Chưa làm
T-0 | 0 |  |  | BUỔI HỌP (≈67 phút) | Cả 7 | Chưa làm
T+1 | 1 |  |  | Gửi 2–3 điều rút ra + watchlist (rút từ record Teams) | Jak | Chưa làm
Cột 'Trạng thái' để tự cập nhật: Chưa làm / Đang làm / Xong.
Lưu ý: nếu mốc rơi vào Thứ 7 / Chủ nhật (xem cột Thứ), tự dịch lên ngày làm việc gần nhất trước đó.

## Đề bài chi tiết
ĐỀ BÀI CHI TIẾT TỪNG NGƯỜI
Số liệu neo lấy từ bản M-Research 25/08/2026 — người nhận việc phải tự cập nhật đến sát ngày họp.
Người | Phần | Số liệu neo (bản T8/2026) | Yêu cầu bắt buộc | Cấm / Lưu ý
Quỳnh | Cập nhật · KT quốc tế | Commodity Index +36% YTD · Vàng 4.647 (+38% y/y) · Bạc +79% y/y · Brent 93 (đỉnh 111 hồi T5) · USTR Mục 301 (23/7): VN thuộc nhóm 43 nước chịu mức cao nhất 12,5% | Chọn 1–2 điểm sáng. Mỗi điểm viết đúng 2 dòng: sự kiện/số liệu → hệ quả. Kết bằng 1 câu hỏi mở. | CẤM đụng lãi suất / NHTW.
Trang | Cập nhật · KT trong nước | IIP 7T +11,4% (cao nhất từ 2019) · FDI đăng ký 38 tỷ USD (+58%) · ĐTC 425k tỷ, mới 41,9% KH · CPI 4,19% ave-ytd · Nhập siêu 20,3 tỷ USD (cùng kỳ 2025 XUẤT SIÊU 10,2 tỷ) | Phân biệt điểm sáng thật vs nền so sánh thấp. Gợi ý: FDI đăng ký mới +109,7% một phần do nền thấp — bản T8 tự thừa nhận. | Nêu rõ nguồn cho mỗi con số cập nhật thêm.
Hạnh | Cập nhật · TT tài chính–tiền tệ | TPDN 7T 309k tỷ (+25%), riêng BĐS 102k tỷ = gấp 2,5 lần y/y, TCTD 158k tỷ (-12%) · TD gộp +15,42% ytd vs huy động TT1 chỉ +7,42% · VN-Index thủng 1800 rồi 1700, đáy ~1650, thanh khoản đáy thấp | Trả lời: ai đang hấp thụ lượng TPDN bất động sản đó? | CẤM lãi suất MM / VNIBOR / TPCP (Phương giữ ở A4).
Trà | A1 · Bối cảnh & cơ chế (7 phút) | LSCS bản T8: Fed 3,50–3,75 · ECB 2,40 · BOE 3,75 · RBA 4,35 · BOJ 1,00 | (1) NHTW nào động thái gì, mức bao nhiêu, ngày nào. (2) Lý do HỌ TỰ NÊU — đọc statement, không đoán. Slide: đúng 1 bảng 'trước → sau → lý do nêu ra'. Không cần chart. | Nộp sớm hơn 1 ngày (T-4) vì 3 phần sau dựa vào.
Jak | A2 · Fed giữ hay tăng? (5 phút) | CME (bản T8): giữ T9, +25bp T12 — kiểm xem đã đổi chưa · Lợi suất 30Y Mỹ cao nhất từ 2007 · BTC Mỹ 19/8 tăng gấp đôi quy mô mua lại TPCP · Biên bản FOMC T7: 9/12 giữ, 3 muốn TĂNG | Trả lời: lạm phát hay chi phí nợ công đang thắng? Slide: 1 chart xác suất CME + 1 dòng kết luận. | Kiểm lại tỷ lệ biểu quyết FOMC đã đổi chưa.
Thảo | A3 · Thị trường phản ứng (5 phút) | DXY 98,83 (-2,60% m/m) · lợi suất 10Y các nước lớn · vàng · dòng vốn khỏi thị trường mới nổi | Tìm chỗ giá phản ứng NGƯỢC kỳ vọng — đó là chỗ đáng nói nhất. 1–2 chart. | BẮT BUỘC đánh dấu ngày sự kiện lên chart. Chart không có mốc thời điểm là vô nghĩa.
Phương | A4 · Góc Việt Nam (5 phút) — phần chốt | VNIBOR: ON 3,00 / 1W 4,50 / 1M 7,10 / 3M 7,65 / 6M–1Y 7,85 · CPI base 4,42% vs trần 4,5% · GAP TT1: TD +15,42% vs HĐ +7,42% | Trả lời: SBV còn dư địa gì nếu lãi suất USD đứng cao hoặc tăng tiếp? Giải thích vì sao đường cong dốc đứng bất thường ở đoạn ngắn. | Câu chốt gây tranh luận, nói thẳng trước phòng: SBV đang nới (CV 5386 nới room, dự kiến CDR thay LDR) trong lúc thế giới thắt — ngược dòng được bao lâu?

## Chạy buổi
KỊCH BẢN CHẠY BUỔI
Cột 'Từ phút' tự tính cộng dồn. Đồng hồ đếm ngược để trên màn hình, hết giờ là dừng.
Từ phút | Đến phút | Phút | Ai | Nội dung | Ghi chú
0 |  | 2 | Cả phòng | Dự đoán bỏ túi — ghi 4 con số vào chat Teams | Jak mở màn
|  | 5 | Quỳnh | Cập nhật KT quốc tế | 1 slide
|  | 5 | Trang | Cập nhật KT trong nước | 1 slide
|  | 5 | Hạnh | Cập nhật TT tài chính–tiền tệ | 1 slide
|  | 7 | Trà | A1 · Bối cảnh & cơ chế | Nền cho 3 phần sau
|  | 5 | Jak | A2 · Fed giữ hay tăng?
|  | 5 | Thảo | A3 · Thị trường phản ứng
|  | 5 | Phương | A4 · Góc Việt Nam | Phần chốt, nổ ra tranh luận
|  | 23 | Cả phòng | Trao đổi + câu hỏi sếp + debate | 3 câu mồi dự phòng — xem sheet Điều phối
|  | 5 | Jak | Chốt 2–3 điều rút ra + watchlist
TỔNG PHÚT

## Dự đoán bỏ túi
DỰ ĐOÁN BỎ TÚI — 2 PHÚT ĐẦU BUỔI
Mỗi người ghi 4 con số dự báo cuối 2026. Lưu lại, KỲ SAU mở ra chấm điểm. Ai đúng nhất được chọn case kỳ sau.
Người | LSCS Fed cuối T12/2026 (%) | CPI 2026 ave-ytd (%) | USDVND 31/12/2026 | VN-Index 31/12/2026 | Ghi chú
(ví dụ) M-Research | 4 | 4.42 | 25850 |  | KB cơ sở bản T8/2026
Quỳnh
Trang
Hạnh
Trà
Jak
Thảo
Phương
Hàng ví dụ (xám, in nghiêng) là dự báo của M-Research trong bản 25/08/2026 — dùng làm mốc so sánh, không phải để điền.
Ô vàng: mỗi người tự điền. Bỏ trống ô nào không muốn đoán.

## Điều phối
CHECKLIST ĐIỀU PHỐI (Jak)
Sáu cách giữ buổi không nhạt và không căng, xếp theo hiệu quả.
SÁU CÔNG CỤ GIỮ NHỊP
# | Công cụ | Khi nào dùng | Ai phụ trách
1 | Dự đoán bỏ túi — 4 con số, lưu lại, kỳ sau chấm điểm. Tạo cạnh tranh vui, nối các kỳ với nhau, biến vĩ mô từ 'đọc báo cáo' thành 'tôi có phần trong đó'. | 2 phút đầu buổi | Jak
2 | Luật '1 chart, 3 dòng' — mỗi slide tối đa 1 biểu đồ + 3 dòng chữ. Ép ngắn là ép hiểu, đồng thời GIẢM áp lực chuẩn bị. | Ghi trong đề bài | Cả 7
3 | Mục 'Điểm mù' — mỗi người kết bằng đúng 1 câu: 'Điều tôi chưa chắc là...'. Biến việc thừa nhận không biết thành chuẩn mực chứ không phải điểm trừ. Jak làm gương trước. | Cuối mỗi phần | Cả 7
4 | 'Nếu sếp hỏi' — mỗi người thủ sẵn 1 câu trả lời 15 giây cho câu sếp có thể vặn. Biến nỗi lo bị hỏi thành trò chơi chuẩn bị. | Chuẩn bị trước | Cả 7
5 | Đồng hồ đếm ngược trên màn hình — hết giờ dừng giữa câu, không sao cả. Nghe khắc nghiệt nhưng thực tế làm NHẸ không khí: ai cũng biết mình sắp xong. | Suốt buổi | Jak
6 | Xoay vai trò mỗi kỳ — kỳ này làm cập nhật thì kỳ sau vào case. Sau 2 kỳ ai cũng biết cả hai kiểu việc. | Kỳ sau | Jak
BA CÂU HỎI MỒI DỰ PHÒNG (dùng khi phần thảo luận chững lại)
# | Câu hỏi
1 | 1H tăng trưởng chỉ 8,18%, để đạt mục tiêu ≥10% thì 2H phải đạt 11,9% — ai trong phòng tin con số này?
2 | Lạm phát KB cơ sở 4,42% vs trần 4,5% — còn dư địa nào để nới tiền tệ nữa không?
3 | ON 3,00% nhưng 3M 7,65% — đường cong dốc bất thường này nói lên điều gì về thanh khoản hệ thống?
MỘT ĐIỀU NÊN BỎ
Đừng đòi người dưới 3 năm kinh nghiệm đưa 'quan điểm độc lập'. Chỉ đòi 1 quan sát + 1 câu hỏi. Quan điểm sẽ tự đến sau vài kỳ.
CÒN THIẾU — Jak cần chốt trước khi gửi đề bài
# | Nội dung cần chốt | Ảnh hưởng đến | Trạng thái
1 | Ngày họp cụ thể | Toàn bộ sheet Timeline | Chưa chốt
2 | Ai có Bloomberg/Refinitiv? Xác suất CME (Jak) và dòng vốn EM (Thảo) cần nguồn | Đề bài Jak, Thảo | Chưa chốt
3 | Sếp cấp nào dự? Nếu Giám đốc Khối thì A4 cần thêm 1 dòng hàm ý cho bảng cân đối | Đề bài Phương | Chưa chốt
4 | Có ai ngại nói trước đám đông không? Nếu có, đổi sang slot cập nhật (1 slide, dễ thở) | Sheet Phân công | Chưa chốt